## V2.1开发计划
序号 | 功能分类 | 时长 | 具体时间段 | 主要开发功能事项 | 备注
1 | 系统管理 | 1周（5工作日） | 第1周 | • 部门数据模型：新增 department 表，User/Quotation/Material 加 department_id 字段 • 用户管理：部门归属、跨部门标记（is_cross_dept），admin 全局用户不受部门限制 • 角色权限体系重构：角色表支持「部门级管理员」，权限粒度精细化（view/create/edit/delete/approve） • 权限中间件：所有 API 自动加 department_id 过滤，普通用户仅访问本部门数据 • 操作日志：记录所有关键操作（谁/何时/对什么/做了什么），支持按模块/操作类型筛选 • 数据迁移：现有报价单/用户/物料批量回填 department_id | 系统基础底座，是所有功能的前提条件，优先完成
2 | 报价核心 | 7周（35工作日） | 第2周~第8周 | ★ 销售部配置（1周）： - 税率配置：默认税率（0/3/6/13/17%），支持按客户/项目差异化 - 物料分类系数：大件/普通件/其他件 系数，报价时自动应用 - 人力费用单价：按工种配置（元/小时），内部/外部分开 - 运输费用单价：每次运输单元单价（元/次），含国内外不同标准 - 机票+签证费用单价：单人机票价（元/张）、签证费（元/人） ★ 机构部 + 电控软件部：划分模块 + 填写 BOM（3周）： - 机构/电控模块划分：结构设计/钣金件/标准件（机构），PLC/变频器/触摸屏/软件组态（电控） - 各模块 BOM 清单：从原材料库选择物料，支持批量添加 - 部门私有物料：department_id 隔离，仅本部门可见 - 模块参与人：business_lead 和 viewer 权限设置 ★ 项目部：工时/运输/差旅（3周）： - 工时记录：按工种录入工时数（小时），关联销售配置的人力单价，自动计算成本 - 工时审批流：项目负责人审批后自动写入报价单 OtherFee - 运输单元：填写次数，关联销售配置的运输单价，自动计算运费 - 差旅人次：填写机票数/签证人数，关联销售配置的单价，自动计算差旅费 | 报价核心是最关键功能，占用 W2~W8 共7周，销售配置→机构/电控BOM→项目工时，三阶段顺序推进
3 | 版本管理 | 2周（10工作日） | 第4周~第5周 | • 版本快照：每次保存/提交/审批自动生成快照，存储完整报价结构 JSON • 版本列表页：展示所有版本历史（时间/操作人/版本号/备注），支持筛选排序 • 版本对比 API：GET /versions/<id>/compare?v1=X&v2=Y，返回物料/费用/金额字段级差异 • 版本对比前端页：左右分栏，高亮差异字段（绿色=新增/红色=删除/橙色=修改） • 版本回滚：支持将报价单回滚到任意历史版本（生成新快照） | W4~W5，与报价核心并行；报价核心 W4 时进入 BOM 填写阶段，版本管理紧随其后接入
4 | 物料清单 | 2周（10工作日） | 第5周~第6周 | • 原材料库维护：CRUD，分类（大件/普通件/其他件）、供应商、规格型号、编码 • 部门归属：部门私有物料（仅本部门可见）vs 全局物料（所有部门可见） • 批量导入：Excel 批量导入，openpyxl 解析，先预览确认后入库，按 code 精确匹配更新 • 导入错误报告：返回错误行号+原因（品名为空/单价格式错误/分类不存在等） • 物料筛选：按分类/供应商/编码/品名多条件搜索，支持扫码枪快速定位 • 物料使用历史：某物料被哪些报价单/项目使用过，便于成本参考和复用 | W5~W6，与报价核心 BOM 阶段并行；物料库是 BOM 的基础，提前完成可加速 BOM 录入
5 | 报表导出 | 2周（10工作日） | 第6周~第7周 | • PDF 导出（已有）：优化页眉页脚、版本号水印、审核状态展示 • Word 导出：python-docx 生成，含封面/报价单信息/物料明细/费用汇总/审核记录，可编辑模板 • Excel 导出：openpyxl 多 Sheet（封面信息 + 物料明细 + 费用汇总 + 工时记录），支持自定义列 • 报表筛选导出：按机构/项目/销售负责人/日期范围筛选后导出 Excel/CSV • 导出水印：PDF/Word 均支持设置水印文字和位置（角水印/平铺水印） | W6~W7，需等 BOM 模块基本完成后接入；PDF已有，重点完成 Word 和 Excel
6 | 消息模块 | 1周（5工作日） | 第6周 | • 消息中心：站内统一消息列表，支持按类型（审批/变更/归档/系统）筛选 • 消息触发规则：报价单提交→待审批通知 / 审批通过→机构部通知 / BOM变更→项目部通知 • 消息订阅配置：用户可配置订阅哪些类型的消息，减少噪音 • 消息已读/未读：支持标记已读和全部已读 • 消息持久化：存储到数据库，支持历史消息查询（PG） | W6，与报表导出同期进行；消息模块体量较小，集中一周完成
7 | 整体功能整合 | 3周（15工作日） | 第7周~第9周 | • 完整流程串联测试：销售发起报价单 → 各部门填写 → 提交 → 审批 → 归档，全链路验证 • 金额计算引擎：重构报价单总价计算（物料小计×分类系数 + 人力费用 + 运输 + 差旅）×（1+税率） • 费用联动验证：修改税率/工时数/运输次数后，报价单汇总金额实时正确更新 • 跨部门权限验证：各部门用户只能编辑/查看本部门数据，admin 全局访问 • UI 细节打磨：按钮状态统一 / 表单必填校验 / 错误提示 / 空状态页面 / 表格性能优化 • 性能优化：100+ 物料报价单加载 < 2 秒，批量导入 500 行 < 10 秒 • 数据库索引优化：quotations.department_id / modules.quotation_id / operation_logs.created_at | W7~W9 共3周，是上线前的最终验收；W7 前半周流程串联，后半周金额引擎；W8 UI打磨+性能；W9 扫尾
8 | 测试部署 | 2周（10工作日） | 第9周~第10周 | • 功能测试：报价单完整生命周期全覆盖（创建→填写→汇总→审批→归档） • 权限测试：跨部门数据隔离 / 角色权限矩阵 / admin 全局权限 / 参与人权限 • 回归测试：全量 API Postman 批量用例，核心路径 100% 通过 • Bug 修复 + 细节打磨：按钮状态 / 错误提示 / 表单校验 / 空状态页面 • 备份恢复验证：pg_dump 全量备份 + 模拟数据恢复测试 • Docker Swarm 重新构建镜像 + 生产环境部署 + 冒烟测试 • 上线验证 + 文档交接 | W9~W10 共2周；W10 周三起进入运维阶段，V2.1 上线完成

## 10周甘特图
功能分类 | 时长 | 时间段 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | 备注
系统管理 | 1周（5工作日） | 第1周 | █ | [9 empty] | 部门/用户/角色/权限中间件，数据迁移
报价核心 | 7周（35工作日） | 第2周~第8周 |  | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |  | 销售配置+机构电控BOM+项目工时运输差旅
版本管理 | 2周（10工作日） | 第4周~第5周 |  |  |  | █ | █ | [5 empty] | 版本快照/历史列表/对比API/对比前端/回滚
物料清单 | 2周（10工作日） | 第5周~第6周 |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  |  | 原材料库/批量导入/部门归属/筛选/使用历史
报表导出 | 2周（10工作日） | 第6周~第7周 | [5 empty] | █ | █ |  |  |  | PDF优化/Word导出/Excel导出/报表筛选
消息模块 | 1周（5工作日） | 第6周 | [5 empty] | █ |  |  |  |  | 消息中心/触发规则/订阅配置/已读/持久化
整体功能整合 | 3周（15工作日） | 第7周~第9周 | [6 empty] | █ | █ | █ |  | 流程串联/金额引擎/费用联动/UI打磨/性能优化
测试部署 | 2周（10工作日） | 第9周~第10周 | [8 empty] | █ | █ | 功能/权限/回归测试/Bug修复/备份/部署上线

## 部门职责权限矩阵
所属部门 | 职责模块 | 权限动作 | 详细说明
系统管理 | 部门管理 | view/create/edit/delete | 新增/编辑/删除部门，设置部门经理，维护部门层级关系
系统管理 | 用户管理 | view/create/edit/delete | 创建/编辑/冻结用户，分配部门，设置跨部门权限标记（is_cross_dept）
系统管理 | 角色权限 | view/create/edit/delete | 配置角色权限矩阵（view/create/edit/delete/approve），支持部门级管理员
系统管理 | 权限中间件 | create/edit/delete | API 层面自动过滤 department_id，普通用户仅访问本部门数据
系统管理 | 操作日志 | view | 查看所有用户的关键操作记录（谁/何时/对什么/做了什么）
销售部 | 税率配置 | view/edit | 设置默认税率（0/3/6/13/17%），支持按客户/项目差异化配置，版本可追溯
销售部 | 物料分类系数 | view/edit | 配置大件/普通件/其他件 分类系数，报价计算时自动应用
销售部 | 人力费用单价 | view/edit | 按工种配置每小时单价（元/小时），内部/外部分开报价
销售部 | 运输费用单价 | view/edit | 配置每次运输单元单价（元/次），含国内/国外不同标准
销售部 | 机票+签证单价 | view/edit | 配置单人机票价（元/张）和签证费（元/人），含国内外不同标准
销售部 | 报价单发起 | create/submit | 发起新报价单，自动带销售部门标记，追踪报价单全流程状态
机构部 | 机构模块划分 | create/edit/delete | 将报价单划分为多个机构模块（结构设计/钣金件/标准件/外购件），拖拽排序
机构部 | 机构 BOM 清单 | view/create/edit/delete | 从原材料库选择物料填入各机构模块，支持批量添加/删除/编辑数量
机构部 | 机构专属物料 | view/create/edit/delete | 录入仅本机构使用的私有物料，department_id 隔离，其他部门不可见
机构部 | 机构费用项 | view/create/edit/delete | 模块级其他费用（调试费/培训费/证书费等），支持内部/外部不同计价
电控软件部 | 电控模块划分 | create/edit/delete | 将报价单划分为多个电控/软件模块（PLC/变频器/触摸屏/软件组态），拖拽排序
电控软件部 | 电控 BOM 清单 | view/create/edit/delete | 从原材料库选择物料填入各电控模块，支持批量添加/删除/编辑数量
电控软件部 | 电控专属物料 | view/create/edit/delete | 录入仅本电控部使用的私有物料，department_id 隔离，其他部门不可见
电控软件部 | 电控费用项 | view/create/edit/delete | 模块级其他费用（电控设计费/PLC编程费/现场调试费），支持内部/外部不同计价
项目部 | 工时记录 | view/create/edit/delete | 按工种录入工时数量（小时）和工作内容，关联人力费用单价，自动计算成本
项目部 | 工时审批 | approve/reject | 项目负责人审批工时记录，确认后自动写入报价单 OtherFee（人力费用）
项目部 | 运输单元 | view/create/edit/delete | 填写本次报价需要的运输次数，关联销售部配置的单价，自动计算运输费用
项目部 | 差旅人次 | view/create/edit/delete | 填写本次报价需要的机票数量和签证人数，关联销售部配置的单价，自动计算差旅费用
物料清单 | 原材料库 | view/create/edit/delete | CRUD 物料：品名/编码/规格/分类/供应商/单价，设置部门归属（私有/全局）
物料清单 | 批量导入 | import/preview/confirm | Excel 批量导入，先预览确认后入库，按 code 精确匹配，存在则覆盖
物料清单 | 物料使用历史 | view | 查看物料被哪些报价单/项目使用过，便于成本参考和复用
全局 | 版本快照/对比/回滚 | view/create | 每次保存/提交/审批自动生成快照，对比任意两个版本，回滚到历史版本
全局 | 多格式导出 | export(PDF/Word/Excel) | 支持 PDF/Word（含水印、版本号）/Excel（多Sheet：封面+物料+费用汇总）
全局 | 消息通知 | view | 查看站内消息（审批/变更/归档），支持订阅类型配置和已读/未读