## V2.1开发计划
序号 | 分类 | 时长 | 具体时间段 | 主要开发功能事项 | 备注
1 | 系统管理 | 2天 | 第1周 周一~周二 | • 部门数据模型（department 表，User/Quotation/Material 加 department_id） • 用户管理：部门归属、跨部门权限标记（is_cross_dept） • 角色权限重构：角色表支持「部门级管理员」，权限矩阵精细化 • 权限控制：部门经理(本部门全权) / 技术员(查看+编辑) / 查看者(仅查看) | 数据库迁移：现有数据需批量回填 department_id
2 | 机构部 | 3天 | 第1周 周三~周五 | • 机构信息管理：机构名称、联系人、地址、银行账户 • 机构联系人管理：多联系人、职务、电话、邮箱 • 机构数据隔离：机构部用户只能操作本机构数据 • 机构权限控制：view / create / edit / delete • 机构专属费用项配置：机构默认利润率、费用类型 | 机构信息作为报价单关联基础数据，独立权限控制
3 | 电控软件部 | 3天 | 第2周 周一~周三 | • 电控/软件模块管理：模块名称、工种类型（电控设计/软件开发/调试） • 电控负责人配置：Module → technician_lead_id • 软件人员工时记录：关联 LaborHour.labor_type • 电控/软件费用项：电控设计费、软件开发费、现场调试费 • 权限控制：电控软件部用户只能编辑本部门模块内容 | 工时模块与报价单成本联动（第5周完善）
4 | 项目部 | 3天 | 第2周 周四 ~ 第3周 周二 | • 项目信息管理：项目名称、项目类型、项目经理 • 项目关联报价单：quotation.project_id 关联 • 项目成员权限：项目成员可查看/编辑项目下所有报价单 • 项目进度管理：阶段划分（设计/采购/生产/调试/验收） • 参与人权限矩阵：business_lead / technician_lead / engineer_lead / viewer | 项目成员 view/edit，非成员 view（需申请协作）
5 | 销售部 | 2天 | 第3周 周三~周四 | • 销售报价单发起：销售发起新建报价单，自动带销售部门标记 • 客户信息管理：客户名称、行业、联系人、意向产品 • 销售价格策略：折扣率、付款方式（预付/月结/阶段付） • 销售数据隔离：销售部用户只能查看/操作本销售负责的报价单 • 销售统计：按销售负责人统计报价单数量、总额、成交率 | 销售发起 → 机构/电控/项目协同填写 → 销售汇总报价 → 审批归档
6 | 优选清单导入 | 3天 | 第3周 周五 ~ 第4周 周三 | • 原材料库维护：CRUD，支持分类（大件/普通件/其他件） • 物料批量导入：Excel 批量导入（openpyxl），先预览后确认入库 • 导入规则：按 code 精确匹配更新，无则新增；返回错误行报告 • 物料分类系数：大件/普通件/其他件系数配置 • 物料部门归属：部门私有物料（仅本部门可见）vs 全局物料（所有部门可见） • 物料筛选：按分类/供应商/编码/品名多条件搜索 | 核心：部门私有物料本部门隔离，全局物料（department_id=null）全部门共享
7 | 整合模块功能 | 5天 | 第5周 全周 | • 报价单完整流程串联：销售发起 → 机构/电控/项目填写 → 汇总审批 → 归档 • 部门数据隔离联调：所有 API 加 department_id 过滤中间件 • 金额计算引擎重构：含税/含系数/含利润，联动人力成本 • 版本快照增强：每次保存/提交/审批自动生成快照 • 版本对比 API：GET /versions/<id>/compare?v1=X&v2=Y，字段级差异 • 版本对比前端页：左右分栏，高亮差异（新增/修改/删除） • 多格式导出：PDF（已有）/Word（python-docx）/Excel（openpyxl） • 报表导出：按筛选条件导出 Excel/CSV | 整合测试：跨部门数据流、权限流、审批流转全链路验证
8 | 数据库等测试 | 4天 | 第6周 全周 | • 功能测试：报价单完整生命周期（创建→填写→提交→审批→归档） • 权限测试：跨部门数据隔离、角色权限矩阵、admin 全局权限 • 性能测试：100+ 物料报价单加载，批量导入 500 行响应时间 • 数据库索引优化：quotations.department_id, modules.quotation_id 等 • 回归测试：所有 API Postman 批量用例，核心路径 100% 通过 • Bug 修复 + 细节打磨：UI 按钮状态、错误提示、分页一致性 • 备份恢复测试：pg_dump 备份 + 全量恢复验证 • Docker Swarm 部署验证 + 生产环境冒烟测试 | 预计总周期：6 周；第7~8周预留缓冲 + 上线准备